BIM EXECUTION PLAN

Projet : Residence Les Acacias - Phase EXE

Version 2.1 - Janvier 2025

# 1. Informations generales du projet

| Nom du projet | Residence Les Acacias |
| --- | --- |
| Reference projet | RLA-2024-EXE-001 |
| Maitre d'ouvrage | SCI Les Acacias Promotion |
| Architecte mandataire | Cabinet Moreau Architectes |
| BIM Manager | Jean-Pierre Fontaine |
| Phase actuelle | Execution (EXE) |
| Date de debut | Mars 2024 |
| Date de livraison | Decembre 2025 |
| Logiciel de reference IFC | Autodesk Revit 2024 |

# 2. Objectifs BIM du projet

## 2.1 Usages BIM retenus

Les usages BIM suivants sont definis pour ce projet, conformement a la norme ISO 19650-2 :

- Coordination 3D et detection de clashs entre corps d'etat

- Extraction automatique des quantitatifs (metrages) depuis la maquette

- Suivi d'avancement chantier via la maquette numerique

- Production des plans d'execution a partir de la maquette

- Gestion des fiches techniques fabricants associees aux objets BIM

- Transmission et archivage des DOE (Dossier des Ouvrages Executes)

## 2.2 Logiciels autorises

La liste des logiciels autorises pour la production et la coordination est la suivante :

| Logiciel | Usage | Version minimale |
| --- | --- | --- |
| Autodesk Revit | Modelisation Architecture, Structure, MEP | 2024 |
| Autodesk Navisworks | Coordination et detection de clashs | 2024 |
| BIM Collab Zoom | Plateforme de coordination BCF | Derniere version |
| Autodesk ACC / BIM 360 | CDE - Plateforme collaborative | Cloud |
| Solibri | Verification de modeles IFC | Derniere version |

# 3. Conventions de nommage

## 3.1 Nommage des fichiers natifs et IFC

Tous les fichiers produits dans le cadre de ce projet doivent respecter la convention de nommage suivante, conforme a la norme ISO 19650-2 :

[Projet]-[Discipline]-[Phase]-[Zone]-[Variante].rvt / .ifc

Exemple : RLA-ARC-EXE-R02-01.rvt

Codes des disciplines :

| Code | Discipline | Responsable |
| --- | --- | --- |
| ARC | Architecture | Cabinet Moreau Architectes |
| STR | Structure beton et charpente | Bureau d'etudes Ingepro |
| CVC | Chauffage, Ventilation, Climatisation | Fluides Concept SARL |
| PLB | Plomberie sanitaire | Fluides Concept SARL |
| ELE | Electricite courants forts | Electro Ingenierie SAS |
| CFO | Courants faibles | Electro Ingenierie SAS |

## 3.2 Nommage des familles Revit

Les familles Revit doivent respecter la convention : [Discipline]_[Type]_[Description]_[Fabricant]

Exemples :

- CVC_Ventilation_CTA_double_flux_Zehnder

- PLB_Sanitaire_WC_suspendu_Geberit

- ELE_Eclairage_Plafonnier_LED_Philips

- STR_Poteau_beton_circulaire_D400

# 4. Niveaux de detail (LOD) par phase

Le niveau de detail geometrique et informationnel est defini par phase et par discipline conformement au referentiel LOD BIM Forum 2023 et au PPBIM France :

| Discipline | ESQ | APD | PRO | EXE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Architecture | LOD 100 | LOD 200 | LOD 300 | LOD 350 |
| Structure | LOD 100 | LOD 200 | LOD 300 | LOD 400 |
| CVC | LOD 100 | LOD 200 | LOD 300 | LOD 350 |
| Plomberie | LOD 100 | LOD 200 | LOD 300 | LOD 350 |
| Electricite | LOD 100 | LOD 200 | LOD 300 | LOD 350 |

Definition des niveaux LOD pour la phase EXE :

- LOD 350 : Geometrie precise, cotee et positionnee. Informations de fabrication. Interfaces avec autres systemes definies. Presence des proprietes IFC obligatoires.

- LOD 400 : Geometrie complete de fabrication. Informations necessaires a la fabrication, l'assemblage et la mise en oeuvre sur site.

# 5. Organisation du CDE (Common Data Environment)

## 5.1 Plateforme retenue

La plateforme collaborative retenue pour ce projet est Autodesk Construction Cloud (ACC). L'acces est gere par le BIM Manager (Jean-Pierre Fontaine) et les droits sont attribues par discipline.

## 5.2 Structure des dossiers

La structure des dossiers sur ACC respecte le schema suivant :

- 00_Management : Documents de gestion de projet (BEP, PGC, comptes-rendus)

- 01_Architecture : Maquettes et plans Architecture

- 02_Structure : Maquettes et plans Structure

- 03_MEP : Maquettes et plans Fluides et Electricite

- 04_Coordination : Modeles federes, clash reports, BCF

- 05_DOE : Dossiers des Ouvrages Executes

## 5.3 Statuts des documents

| Code | Statut | Description |
| --- | --- | --- |
| WIP | Work in Progress | Document en cours de production, non partage |
| S1 | En revue interne | Soumis a la revue de l'equipe de production |
| S2 | En revue externe | Soumis a la validation du maitre d'oeuvre |
| A | Approuve | Document approuve, peut servir de reference |
| V | Valide | Document valide par le maitre d'ouvrage |

# 6. Protocole de reunion de coordination BIM

## 6.1 Frequence et participants

Les reunions de coordination BIM ont lieu chaque lundi a 9h00 en visioconference. La presence est obligatoire pour les BIM coordinateurs de chaque discipline.

Participants systematiques :

- BIM Manager : Jean-Pierre Fontaine (animateur)

- BIM coordinateur Architecture : Sophie Renard

- BIM coordinateur Structure : Marc Dupont

- BIM coordinateur MEP : Karim Benali

- Conducteur de travaux : Eric Rousseau (mensuel)

## 6.2 Procedure de detection et resolution de clashs

La procedure en cas de detection de clash est la suivante :

- Etape 1 : Le BIM Manager exporte le rapport de clash depuis Navisworks chaque vendredi.

- Etape 2 : Les clashs sont categorises en Critique, Majeur, Mineur selon leur impact sur les travaux.

- Etape 3 : Un BCF est emis sur BIM Collab Zoom pour chaque clash critique, assigne au responsable de la discipline concernee.

- Etape 4 : Le responsable dispose de 48h ouvrables pour proposer une solution et mettre a jour sa maquette.

- Etape 5 : La resolution est validee en reunion de coordination et le BCF est cloture.

Definition des niveaux de criticite :

- CRITIQUE : Clash bloquant la realisation des travaux. Necessite une resolution avant le demarrage du lot concerne. Notification sous 24h au BIM Manager.

- MAJEUR : Clash impactant significativement un corps d'etat mais non bloquant. Resolution sous 1 semaine.

- MINEUR : Clash de positionnement ou d'espace libre sans impact majeur. Resolution a la prochaine mise a jour de maquette.

# 7. Proprietes IFC obligatoires

Chaque element modelise doit porter les proprietes IFC suivantes pour etre considere conforme :

| Propriete IFC | Description | Exemple |
| --- | --- | --- |
| IfcGloballyUniqueId | Identifiant unique de l'element | Auto-genere par Revit |
| IfcLabel (Name) | Nom de l'element | Poteau_beton_C30_400x400 |
| Pset_ManufacturerTypeInformation | Informations fabricant | Marque, Reference |
| Pset_ProjectSpecific_RLA | Proprietes specifiques projet | Zone, Niveau, Lot |
| Classification Uniclass | Classification normee | Ss_20_05_65 (Colonnes) |

# 8. Matrice des responsabilites BIM

| Tache | BIM Manager | Coord. ARC | Coord. STR | Coord. MEP |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Production maquette native |  | R | R | R |
| Export IFC |  | R | R | R |
| Verification qualite IFC (Solibri) | R | A | A | A |
| Federation des maquettes | R |  |  |  |
| Detection de clashs (Navisworks) | R | C | C | C |
| Emission BCF | R | R | R | R |
| Mise a jour CDE | A | R | R | R |
| Compte-rendu coordination | R |  |  |  |

R : Responsable | A : Approbateur | C : Consulte | I : Informe

# 9. Annuaire projet

| Nom | Role | Contact |
| --- | --- | --- |
| Jean-Pierre Fontaine | BIM Manager | jp.fontaine@bimconsult.fr |
| Sophie Renard | BIM Coord. Architecture | s.renard@moreauarchi.fr |
| Marc Dupont | BIM Coord. Structure | m.dupont@ingepro.fr |
| Karim Benali | BIM Coord. MEP | k.benali@fluidesconcept.fr |
| Eric Rousseau | Conducteur de travaux | e.rousseau@btpconstruct.fr |

Document confidentiel - Usage interne uniquement - Version 2.1 - Janvier 2025